## Sheet1
STT | Mô tả chức năng | Services | Controller | jsp | Hoàn thành
1 | Hiển thị 6 video nhiều lượt xem nhất | List<Video> getTop6PopularVideos(); | VideoServlet | index.jsp | Đã hoàn thành
2 | Hiển thị 6 video mới nhất | List<Video> findTop6ByNewest(); | VideoServlet | index.jsp | Đã hoàn thành
3 | Phân trang video (first/prev/next/last) | List<Video> getPage(int page, int size); long getTotalVideos(); | VideoServlet | video-list.jsp | Đã hoàn thành
4 | Xem chi tiết video | Video getVideoById(String id) | VideoServlet | video-detail.jsp | Đã hoàn thành
5 | Like video | void like(String userId, String videoId) | FavoriteServlet | video-detail.jsp | Chưa xong
6 | Unlike video | void unlike(String userId, String videoId) | FavoriteServlet | video-detail.jsp | Chưa xong
7 | Danh sách video yêu thích | List<Video> findFavoritesByUser(String userId) | FavoriteServlet | favorites.jsp | Chưa xong
8 | Ghi nhận video đã xem qua cookie/session | void saveViewHistory(String userId, String videoId) | HistoryServlet | history.jsp | Chưa xong
9 | Nhập email để chia sẻ video | void share(String userId, String videoId, String emails) | ShareServlet | share.jsp | Chưa xong
10 | Gửi link video qua email | void sendMail(Share share) | ShareServlet | share.jsp | Chưa xong
11 | Tự động lưu thời gian chia sẻ (share_date) | share.setShareDate(new Date()) | ShareServlet | share.jsp | Chưa xong
12 | Đăng ký tài khoản (gửi mail chào mừng) | void register(User user) | UserServlet | register.jsp | Chưa xong
13 | Đăng nhập / đăng xuất | User login(String id, String pw) | AuthServlet | login.jsp | Chưa xong
14 | Ghi nhớ tài khoản bằng cookie ("Remember me") | void remember(User user, HttpServletResponse resp) | AuthServlet | login.jsp | Chưa xong
15 | Đổi mật khẩu | void changePassword(String userId, String newPw) | UserServlet | change-password.jsp | Chưa xong
16 | Quên mật khẩu (gửi mật khẩu mới qua email) | void resetPassword(String email) | UserServlet | forgot-password.jsp | Chưa xong
17 | Cập nhật thông tin cá nhân | void update(User user) | UserServlet | profile.jsp | Chưa xong
18 | Thêm video mới | void create(Video video) | AdminVideoServlet | video-form.jsp | Chưa xong
19 | Sửa thông tin video | void update(Video video) | AdminVideoServlet | video-form.jsp | Chưa xong
20 | Xoá video | void delete(String id) | AdminVideoServlet | video-list.jsp | Chưa xong
21 | Phân trang danh sách video | List<Video> findAll(int page, int size) | AdminVideoServlet | video-list.jsp | Chưa xong
22 | Xem danh sách người dùng | List<User> findAll() | AdminUserServlet | user-list.jsp | Chưa xong
23 | Sửa thông tin người dùng | void update(User user) | AdminUserServlet | user-form.jsp | Chưa xong
24 | Xoá người dùng | void delete(String id) | AdminUserServlet | user-list.jsp | Chưa xong
25 | Phân trang danh sách user | List<User> findAll(int page, int size) | AdminUserServlet | user-list.jsp | Chưa xong
26 | Thống kê số lượt yêu thích của mỗi video | List<Object[]> reportFavorites() | ReportServlet | report-favorites.jsp | Chưa xong
27 | Lọc người dùng yêu thích theo video | List<User> findUsersByFavoriteVideo(String videoId) | ReportServlet | report-users.jsp | Chưa xong
28 | Lọc người chia sẻ và email nhận theo video | List<Share> findSharesByVideo(String videoId) | ReportServlet | report-shares.jsp | Chưa xong
29 | Phân quyền: USER vs ADMIN | boolean isAdmin(User user) | AuthFilter | n/a | Chưa xong
30 | Kiểm tra session khi vào trang yêu cầu đăng nhập | void checkSession(HttpServletRequest req) | AuthFilter | n/a | Chưa xong
31 | Tự động redirect sau login thành công | void redirectAfterLogin() | AuthServlet | login.jsp | Chưa xong
32 | Gửi mail khi chia sẻ, đăng ký, quên mật khẩu | void sendMail(String to, String subject, String body) | MailUtil | n/a | Chưa xong
33 | Filter xử lý encode UTF-8 và bảo mật | UTF8Filter implements Filter | UTF8Filter | n/a | Chưa xong
34 | Listener quản lý context/session | AppListener implements ServletContextListener | AppListener | n/a | Chưa xong
35 | BeanUtils hoặc Form helper (XForm/XScope) | XForm.set(User.class, req) | Các servlet | n/a | Chưa xong
36 | Upload ảnh poster từ máy | String upload(MultipartFile file) | UploadServlet | upload.jsp | Chưa xong
37 | Phân trang bằng Ajax | JSON API | ApiVideoServlet | video-list.jsp + JS | Chưa xong
38 | Giao diện Responsive (Bootstrap 5) | HTML + CSS | n/a | tất cả file JSP | Chưa xong
39 | Hiển thị video từ link YouTube bằng iframe | iframe + link | VideoServlet | video-detail.jsp | Chưa xong
40 | Lưu lịch sử xem video | void logView(User, Video) | HistoryServlet | history.jsp | Chưa xong
41 | Quản lý phân quyền nâng cao (roles, user_roles) | List<Role> getRoles(User user) | RoleServlet | role-list.jsp | Chưa xong